областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Смоленская академия профессионального образования»

**Календарный план реализации**

**инновационного проекта**

«Модернизация организации образовательного процесса

на основе трансформации цифровой образовательной среды организации»

в условиях национального проекта «Образование» и регионального проекта «Цифровая образовательная среда»

Смоленск, 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1Теоретико – методологический этап (2022г.)** | | | |  |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Срок проведения** | **Ответственные** | **Результат** |
| 1. | **Проведение инструктивно-методических совещаний по организации и реализации инновационного проекта** |  |  |  |
| 1.1. | Корректировка заявки на реализацию инновационного проекта по теме «Модернизация организации образовательного процесса в условиях трансформации цифровой образовательной среды в рамках национального проекта «Образование» и регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | сентябрь | руководитель проекта | Откорректированная заявка |
| 1.2. | Создание рабочих групп для реализации инновационного проекта | сентябрь | руководитель проекта | Рабочая группа |
| 1.3. | Обсуждение содержания разделов инновационной программы региональной программы | сентябрь | руководители рабочих групп | Уточненное содержание |
| 1.4. | Определение перечня научных и учебно-методических разработок по теме региональной инновационной площадки | октябрь | руководители рабочих групп | перечень научных и учебно-методических разработок |
| 1.5. | Корректировка Программы деятельности региональной инновационной площадки | октябрь | руководители рабочих групп | Откорректированная программа |
| 2. | **Разработка нормативно-правового сопровождения деятельности региональной инновационной площадки** |  |  |  |
| 2.1. | Разработка Положения о деятельности региональной инновационной площадки | сентябрь | руководители рабочих групп | Положение о деятельности региональной инновационной площадки |
| 2.2 | Разработка Положения об электронном методическом сопровождении образовательных программ | октябрь. | руководители рабочих групп | Положение об электронном методическом сопровождении образовательных программ |
| 2.3. | Разработка Положения о трансформации цифровой образовательной среды академии | октябрь | руководители рабочих групп | Положение о трансформации цифровой образовательной среды академии |
| 3. | **Инновационная работа** |  |  |  |
| 3.1. | Изучение научной и методической литературы по исследуемой проблеме | сентябрь – октябрь | руководители рабочих групп | Обзор научной и методической литературы по исследуемой проблеме |
| 4. | **Конференции, круглые столы, семинары-практикумы** |  |  |  |
| 4.1. | Круглый стол «Проблема цифровизации образовательного пространства академии» |  | руководитель проекта | Материалы круглого стола |
| 5. | **Освещение деятельности региональной инновационной площадки в СМИ** |  |  |  |
| 5.1. | Из опыта работы «Трансформация образовательной среды академии» | декабрь | руководитель проекта | статья |
| 6. | **Педагогические кадры и повышение квалификации** |  |  |  |
| 6.1 | Проведение мониторинга по выявлению уровня цифровой грамотности преподавателей | сентябрь. | руководители рабочих групп | Анализ мониторинга |
| 6.2 | Организация курсовой подготовки участников образовательного процесса по повышению цифровой грамотности | по графику | администрация | Проведение курсов |
| 6.3 | Организация курсовой подготовки участников образовательного процесса по созданию цифровых образовательных ресурсов | по графику | руководитель проекта | Проведение курсов |
| 7. | **Промежуточные результаты теоретико-методологического этапа деятельности региональной инновационной площадки** | декабрь | руководитель проекта | Промежуточный отчет |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2 Формирующий этап (2023г.)** | | | |  |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Срок проведения** | **Ответственные** | **Результат** |
| 1. | **Проведение инструктивно-методических совещаний по организации и реализации инновационного проекта** |  | руководитель проекта |  |
|  | Корректировка Программы деятельности региональной инновационной площадки | январь | руководитель проекта | Внесение изменений |
| 1.1. | Определение перечня научных и учебно-методических разработок по теме региональной инновационной площадки | январь | руководитель проекта | Перечень научных и учебно-методических разработок |
| 1.2. | **Разработка нормативно-правового сопровождения деятельности региональной инновационной площадки** |  |  |  |
| 1.3. | Разработка Положения о модели организации образовательного процесса в условиях трансформации ЦОС | январь | руководители рабочих групп | Положение о модели организации образовательного процесса в условиях трансформации ЦОС |
| 1.4. | Разработка Положения о мониторинге реализации модели образовательного процесса в условиях ЦОС | январь | руководители рабочих групп | Положение о мониторинге реализации модели образовательного процесса в условиях ЦОС |
| 2. | **Инновационная работа** |  |  |  |
| 2.1. | Создание моделей организации образовательного процесса в ЦОС | февраль | руководители рабочих групп | модель организации образовательного процесса в ЦОС |
| 2.2 | Описание модели организации образовательного процесса в условиях трансформации ЦОС | февраль | руководители рабочих групп | Описание модели |
| 2.3. | Разработка механизма трансформации образовательной среды академии в цифровую | март | руководители рабочих групп | Описание механизма трансформации образовательной среды |
| 3. | Создание банка цифровых методических образовательных ресурсов по специальностям академии | постоянно | руководители рабочих групп | банк цифровых методических образовательных ресурсов |
| 4. | Организация мониторинга реализации модели образовательного процесса в условиях ЦОС | постоянно | руководители рабочих групп | Проведение мониторинга |
| 4.1. | Разработка модели трансляции опыта «конечным получателям» | апрель | руководители рабочих групп | модель трансляции опыта «конечным получателям» |
| 5. | Разработка модели «единой точки доступа» методического сопровождения образовательных программ | май | руководители рабочих групп | модель «единой точки доступа» методического сопровождения образовательных программ |
| 5.1. | **Конференции, круглые столы, семинары-практикумы** |  |  |  |
| 6. | Круглый стол по проблеме «Комбинированное обучение в условиях цифровизации образовательного процесса»» | сентябрь | руководитель проекта | Материалы круглого стола |
| 6.1 | Семинар-практикум «Использование интерактивных технологий обучения в условиях цифровой образовательной среды» | февраль | руководитель проекта | Материалы семинара-практикума |
| 6.2 | **Освещение деятельности региональной инновационной площадки в СМИ** |  |  |  |
| 6.3 | Из опыта работы «Электронное методическое сопровождение программ по специальностям академии» | октябрь | руководители рабочих групп | статья |
| 7. | **Педагогические кадры и повышение квалификации** |  |  |  |
| 7.1 | Участие преподавателей в конференциях, семинарах-практикумах, вебинарах по вопросам тематики региональной инновационной площадки |  | преподаватели | Доклады преподавателей |
| 7.2 | Проведение курсов по повышению цифровой грамотности преподавателей | по графику | руководитель проекта | Учеба преподавателей |
| 7.3 | Проведение консультаций по вопросам цифровизации методического сопровождения образовательного процесса | постоянно | руководитель проекта | График консультаций |
| 8. | **Промежуточные результаты формирующего этапа деятельности региональной инновационной площадки** | декабрь | руководитель проекта | Отчет по промежуточным результатам |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3 Экспериментальный этап (2024г.)** | | | |  |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Срок проведения** | **Ответственные** | **Результат** |
| 1. | **Проведение инструктивно-методических совещаний по организации и реализации инновационного проекта** | По графику |  |  |
| 1.1. | Корректировка Программы деятельности региональной инновационной площадки | январь | Руководитель проекта | Откорректированные вопросы |
| 1.2. | Определение перечня научных и учебно-методических разработок по теме региональной инновационной площадки | январь | Руководитель проекта | перечень |
| 2. | **Инновационная работа** |  |  |  |
| 2.1. | Экспериментальная проверка эффективности модели трансформации ЦОС образовательной организации | в течение года | рабочие группы | Результаты проверки |
| 2.2. | Экспериментальная проверка механизма организации образовательного процесса в ЦОС образовательной организации | в течение года | рабочие группы | Результаты проверки |
| 2.3. | Экспериментальная проверка методического сопровождения образовательного процесса в ЦОС | в течение года | рабочие группы | Результаты проверки |
| 3. | **Конференции, круглые столы, семинары-практикумы** |  |  |  |
| 3.1. | Конференция «Трудности и перспективы цифровизации образовательного пространства образовательной организации» | октябрь | руководитель проекта | Материалы конференции |
| 3.2. | Круглый стол «Место цифровых технологий в подготовке специалистов СПО» | февраль | руководитель проекта | Материалы круглого стола |
| 4. | **Освещение деятельности региональной инновационной площадки в СМИ** |  |  |  |
| 4.1 | Методические рекомендации по внедрению комбинированной модели образовательного процесса в условиях ЦОС | апрель | руководители рабочих групп | Методические рекомендации |
| 4.2 | Из опыта работы «Основные направления работы по созданию ЦОС образовательной организации» | май | руководители рабочих групп | статья |
| 5. | **Педагогические кадры и повышение квалификации** |  |  |  |
| 5.1 | Представление полученного опыта по тематике региональной инновационной площадки «Модернизация организации образовательного процесса на основе трансформации цифровой образовательной среды организации» | октябрь | руководители рабочих групп | Обобщение опыта |
| 6. | **Итоговый отчет о деятельности региональной инновационной площадки** | декабрь | руководитель проекта | Материалы итогового отчета |