«6. Перечень мероприятий Программы

| Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок испол-нения | Объем финансирования по источникам и годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Разработка областных нормативных правовых актов в сфере информатизации Смоленской области | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2004-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию 1 |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2. Создание и развитие информационных систем органов исполнительной власти Смоленской области и органов местного самоуправления | органы исполнитель-ной власти Смоленской области, Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычай-ным ситуациям Смоленской области, органы местного самоуправле-ния, физические и юридические лица | 2004-2010 | 2125 | 2440 | 4495 | 4815 | 4500 | 4500 | 4100 | - | - | - | - | - | - | - | 950 | 3110 | 2175 | 2395 | 700 | 700 | 700 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. Развитие информационных ресурсов Интранет/Интернет-порталов Администрации Смоленской области, внедрение технологии «электронного правительства» | Аппарат Администра-ции Смоленской области, физические и юридические лица | 2004-2010 | 200 | 250 | 825 | 1045 | 1000 | 1000 | 1100 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 800 | 825 | 1045 | 500 | 500 | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию 2.1 |  |  | 5420 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 4370 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Развитие геоинформационной системы Смоленской области, создание электронной карты и специализированных слоев электронной карты, размещение геоинформационной системы в Интернет/ Интранет-сетях | Аппарат Администра-ции Смоленской области, физические и юридические лица | 2004-2010 | 1400 | 1400 | 2215 | 2315 | 1800 | 1800 | 1300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию 2.2 |  |  | 12230 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Создание и поддержка Интранет/Интернет-сайтов органов исполнительной власти Смоленской области, создание электронных административных регламентов | органы исполнитель-ной власти Смоленской области, физические и юридическиелица | 2004-2010 | - | 50 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию 2.3 |  |  | 850 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Создание и поддержка Интранет/Интернет-сайтов органов местного самоуправления | Аппарат Администра-ции Смоленской области, органы местного самоуправле-ния, физические лица | 2004-2010 | - | 40 | 55 | 55 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию 2.4 |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. Развитие информационных систем органов исполнительной власти Смоленской области | органы исполнитель-ной власти Смоленской области, физические и юридические лица | 2004-2010 | 275 | 350 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию 2.5 |  |  | 3425 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. Создание интегрированной автоматизированной системы по информационному обеспечению органов государственной власти Смоленской области для управления в условиях чрезвычайных ситуаций | Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычай-ным ситуациям Смоленской области | 2004-2010 | 100 | 150 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | 750 | 2210 | 1250 | 1250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию 2.6 |  |  | 2150 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 5460 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. Создание комплексной системы обеспечения безопасности информации в органах исполнительной власти Смоленской области, внедрение системы электронного документооборота между органами государственной власти Смоленской области и органами местного самоуправления с использованием электронной цифровой подписи | Аппарат Администра-ции Смоленской области, юридические лица | 2004-2010 | 150 | 200 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию 2.7 |  |  | 2450 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 2 |  |  | 26975 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 10730 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 3. Развитие системы информационного и коммуникационного взаимодействия органов государственной власти Смоленской области, органов местного самоуправления, организаций | органы исполнитель-ной власти Смоленской области, органы местного самоуправле-ния | 2004-2010 | 4325 | 2355 | 2980 | 2770 | 3750 | 3750 | 3700 | 740 | 720 | 1180 | 750 | 750 | 750 | 750 | 240 | 240 | 160 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. Реконструкция и развитие центрального узла Интранет/Интернет-сети Администрации Смоленской области | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2004-2010 | 1000 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию 3.1 |  |  | 3600 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Развитие информационных и коммуникационных узлов органов исполнительной власти Смоленской области и областных государственных учреждений: | органы исполнитель-ной власти Смоленской области, областное государствен-ное учреждение «Хозяйствен-ное управление Администра-ции Смоленской области» | 2004-2010 | 2865 | 1425 | 2000 | 1800 | 2050 | 2050 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.1. Аппарата Администрации Смоленской области | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2004-2010 | 570 | 315 | 500 | 480 | 500 | 500 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.2. Департамента финансов, бюджета и государственного заказа Смоленской области | Департамент финансов, бюджета и государствен-ного заказа Смоленской области | 2004-2010 | 200 | 80 | 170 | 150 | 170 | 170 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.3. Департамента экономического развития и торговли Смоленской области | Департамент экономичес-кого развития и торговли Смоленской области | 2004-2010 | 230 | 115 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.4. Правового департамента Смоленской области | Правовой департамент Смоленской области | 2004-2010 | 70 | 45 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.5. Департамента Смоленской области по вопросам местного самоуправления и государственной службы | Департамент Смоленской области по вопросам местного самоуправле-ния и государствен-ной службы | 2004-2010 | 80 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.6. Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области | Департамент имуществен-ных и земельных отношений Смоленской области | 2004-2010 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.7. Департамента Смоленской области по строительству и архитектуре | Департамент Смоленской области по строительству и архитектуре | 2004-2010 | 70 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.8. Департамента Смоленской области по промышленности, транспорту и связи | Департамент Смоленской области по промышлен-ности, транспорту и связи | 2004-2010 | 120 | 80 | 130 | 80 | 130 | 130 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.9. Департамента Смоленской области по социальному развитию | Департамент Смоленской области по социальному развитию | 2004-2010 | 345 | 180 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.10. Департамента Смоленской области по здравоохранению | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию | 2004-2010 | 365 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.11. Департамента Смоленской области по образованию, науке и молодежной политике | Департамент Смоленской области по образованию, науке и молодежной политике | 2004-2010 | 100 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.12. Департамента Смоленской области по культуре | Департамент Смоленской области по культуре | 2004-2010 | 150 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.13. Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и ветеринарии | Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и ветеринарии | 2004-2010 | 185 | 110 | 160 | 130 | 160 | 160 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.14. Департамента Смоленской области по природным ресурсам | Департамент Смоленской области по природным ресурсам | 2004-2010 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.15. Департамента Смоленской области по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству | Департамент Смоленской области по энергетике и жилищно-коммунально-му хозяйству | 2004-2010 | 100 | 60 | 60 | 40 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.16. Областного государственного учреждения «Хозяйственное управление Администрации Смоленской области» | областное государствен-ное учреждение «Хозяйствен-ное управление Администра-ции Смоленской области» | 2004-2010 | 80 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.17. Областного государственного учреждения «Государственный архив Смоленской области» | Департамент Смоленской области по культуре | 2008 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.18. Областного государственного учреждения «Государственный архив новейшей истории Смоленской области» | Департамент Смоленской области по культуре | 2009 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию 3.2 |  |  | 14190 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Развитие информационных и коммуникационных узлов органов местного самоуправления: | органы местного самоуправле-ния | 2004-2010 | 360 | 490 | 440 | 450 | 900 | 900 | 900 | 740 | 720 | 1180 | 750 | 750 | 750 | 750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.1. Администрации муниципального образования «Велижский район» | администра-ция муниципаль-ного образования «Велижский район» | 2007-2010 | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.2. Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области | администра-ция муниципаль-ного образования «Вяземский район» Смоленской области | 2004, 2006, 2008-2010 | 30 | - | 30 | - | 40 | 40 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.3. Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области | администра-ция муниципаль-ного образования «Гагаринский район» Смоленской области | 2006, 2008-2010 | - | - | 30 | - | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.4. Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области | Администра-ция муниципаль-ного образования «Глинковский район» Смоленской области | 2007-2010 | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.5. Администрации муниципального образования - Демидовский район | администра-ция муниципаль-ного образова- ния - Деми-довский район | 2005, 2008-2010 | - | 30 | - | - | 40 | 30 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.6. Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | администра-ция муниципаль-ного образования «Дорогобуж-ский район» Смоленской области | 2008-2010 | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.7. Администрации муниципального образования «Духовщинский район» | администра-ция муниципаль-ного образования «Духовщинс-кий район» | 2005, 2008-2010 | - | 30 | - | - | 40 | 30 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.8. Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области | администра-ция муниципаль-ного образования «Ельнинский район» Смоленской области | 2006, 2008-2010 | - | - | 30 | - | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.9. Администрации муниципального образования - Ершичский район Смоленской области | администра-ция муниципаль-ного образования - Ершичский район Смоленской области | 2004, 2007-2010 | 30 | - | - | 30 | 40 | 30 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.10. Администрации Кардымовского района Смоленской области | администра-ция Кардымов-ского района Смоленской области | 2007-2010 | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.11. Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области | администра-ция муниципаль-ного образования «Краснинс-кий район» Смоленской области | 2005, 2008-2010 | - | 30 | - | - | 40 | 30 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.12. Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области | администра-ция муниципаль-ного образования «Монастыр-щинский район» Смоленской области | 2005, 2008-2010 | - | 30 | - | - | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.13. Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области | администра-ция муниципаль-ного образования «Новодугинс-кий район» Смоленской области | 2004, 2006, 2008-2010 | 30 | - | 30 | - | 40 | 30 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.14. Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | администра-ция муниципаль-ного образования «Починковс-кий район» Смоленской области | 2007-2010 | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.15. Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области | администра-ция муниципаль-ного образования «Рославльс-кий район» Смоленской области | 2007-2010 | - | - | - | 30 | 40 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.16. Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области | администра-ция муниципаль-ного образования Руднянский район Смоленской области | 2005, 2008-2010 | - | 30 | - | - | 30 | 40 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.17. Администрации города Смоленска | администра-ция города Смоленска | 2006, 2008-2010 | - | - | 30 | - | 30 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.18. Администрации Сафоновского района Смоленской области | администра-ция Сафоновско-го района Смоленской области | 2005, 2008-2010 | - | 30 | - | - | 40 | 30 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.19. Администрации муниципального образования «Смоленский район» | администра-ция муниципаль-ного образования «Смоленский район» | 2005, 2008-2010 | - | 30 | - | - | 40 | 30 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.20. Администрации муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области | администра-ция муниципаль-ного образования «Сычевский район» Смоленской области | 2004, 2006, 2008-2010 | 30 | - | 20 | - | 30 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.21. Администрации муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области | администра-ция муниципаль-ного образования «Темкинский район» Смоленской области | 2004, 2007-2010 | 30 | - | - | 30 | 30 | 40 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.22. Администрации Угранского района Смоленской области | администра-ция Угранского района Смоленской области | 2004, 2007-2010 | 30 | - | - | 20 | 30 | 40 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.23. Администрации муниципального образования «Хиславичский район» | администра-ция муниципаль-ного образования «Хиславичс-кий район» | 2004, 2008-2010 | 30 | - | - | - | 30 | 40 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.24. Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области | администра-ция муниципаль-ного образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области | 2005, 2008-2010 | - | 30 | - | - | 30 | 40 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.25. Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области | Администра-ция муниципаль-ного образования «Шумячский район» Смоленской области | 2007-2010 | - | - | - | 20 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.26. Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области | администра-ция муниципаль-ного образования «Ярцевский район» Смоленской области | 2006, 2008-2010 | - | - | 20 | - | 30 | 40 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.27. Администрации муниципального образования «г. Десногорск» Смоленской области | администра-ция муниципаль-ного образования «г. Десно-горск» Смоленской области | 2004-2010 | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 740 | 700 | 1160 | 750 | 750 | 750 | 750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.28. Управления сельского хозяйства администрации муниципального образования «Велижский район» | администра-ция муниципаль-ного образования «Велижский район» | 2005 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.29. Управления сельского хозяйства администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области | администра-ция муниципаль-ного образования «Вяземский район» Смоленской области | 2007 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.30. Управления сельского хозяйства администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области | администра-ция муниципаль-ного образования «Гагаринский район» Смоленской области | 2006 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.31. Управления сельского хозяйства администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области | Администра-ция муниципаль-ного образования «Глинковский район» Смоленской области | 2004 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.32. Управления сельского хозяйства администрации муниципального образования - Демидовский район | администра-ция муниципаль-ного образо-вания - Деми-довский район | 2004 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.33. Управления сельского хозяйства администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | администра-ция муниципаль-ного образования «Дорогобуж-ский район» Смоленской области | 2007 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.34. Управления сельского хозяйства администрации муниципального образования «Духовщинский район» | администра-ция муниципаль-ного образования «Духовщинс-кий район» | 2004 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.35. Управления сельского хозяйства администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области | администра-ция муниципаль-ного образования «Ельнинский район» Смоленской области | 2005 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.36. Управления сельского хозяйства администрации муниципального образования - Ершичский район Смоленской области | администра-ция муниципаль-ного образования - Ершичский район Смоленской области | 2005 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.37. Управления сельского хозяйства администрации Кардымовского района Смоленской области | администра-ция Кардымов-ского района Смоленской области | 2007 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.38. Управления сельского хозяйства администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области | администра-ция муниципаль-ного образования «Краснин-ский район» Смоленской области | 2004 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.39. Управления сельского хозяйства администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области | администра-ция муниципаль-ного образования «Монастыр-щинский район» Смоленской области | 2007 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.40. Управления сельского хозяйства администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области | администра-ция муниципаль-ного образования «Новодугинс-кий район» Смоленской области | 2005 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.41. Управления сельского хозяйства администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | администра-ция муниципаль-ного образования «Починков-ский район» Смоленской области | 2005 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.42. Управления сельского хозяйства администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области | администра-ция муниципаль-ного образования «Рославль-ский район» Смоленской области | 2006 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.43. Управления сельского хозяйства администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области | администра-ция муниципаль-ного образования Руднянский район Смоленской области | 2007 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.44. Управления сельского хозяйства администрации Сафоновского района Смоленской области | администра-ция Сафоновского района Смоленской области | 2005 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.45. Управления сельского хозяйства администрации муниципального образования «Смоленский район» | администра-ция муниципаль-ного образования «Смоленский район» | 2006 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.46. Управления сельского хозяйства администрации муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области | администра-ция муниципаль-ного образования «Сычевский район» Смоленской области | 2006 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.47. Управления сельского хозяйства администрации муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области | администра-ция муниципаль-ного образования «Темкинский район» Смоленской области | 2005 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.48. Управления сельского хозяйства администрации Угранского района Смоленской области | администра-ция Угранского района Смоленской области | 2004 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.49. Управления сельского хозяйства администрации муниципального образования «Хиславичский район» | администра-ция муниципаль-ного образования «Хиславичс-кий район» | 2004 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.50. Управления сельского хозяйства администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области | администра-ция муниципаль-ного образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области | 2006 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.51. Управления сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области | Администра-ция муниципаль-ного образования «Шумячский район» Смоленской области | 2006 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.52. Управления сельского хозяйства администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области | администра-ция муниципаль-ного образования «Ярцевский район» Смоленской области | 2006 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.53. Архивного отдела Администрации муниципального обра-зования «Шумячский район» Смоленской области | Аппарат Администра-ции Смоленс-кой области, Администра-ция муниципаль-ного образования «Шумячский район» Смоленской области | 2005 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.54. Архивного отдела администрации муниципального обра-зования «Ельнинский район» Смоленской области | Аппарат Администра-ции Смоленской области, администра-ция муниципаль-ного образования «Ельнинский район» Смоленской области | 2005 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.55. Архивного отдела администрации муниципального образования «Хиславичский район» | Аппарат Администра-ции Смоленс-кой области, администра-ция муниципаль-ного образования «Хиславичс-кий район» | 2006 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.56. Архивного отдела администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области | Аппарат Администра-ции Смоленс-кой области, администра-ция муниципаль-ного образования «Ярцевский район» Смоленской области | 2006 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.57. Архивного отдела администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | Аппарат Администра-ции Смоленс-кой области, администра-ция муниципаль-ного образования «Дорогобуж-ский район» Смоленской области | 2007 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.58. Архивного отдела администрации муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области | Аппарат Администра-ции Смоленс-кой области, администра-ция муниципаль-ного образования «Темкинский район» Смоленской области | 2007 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию 3.3 |  |  | 4440 |  |  |  |  |  |  | 5640 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Развитие информационных и коммуникационных узлов редакций районных газет: | органы местного самоуправле-ния | 2004-2010 | 100 | 140 | 140 | 120 | 300 | 300 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | 240 | 240 | 160 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4.1. Муниципального учреждения (далее - МУ) «Редакция газеты «Знамя труда» | администра-ция Кардымовс-кого района Смоленской области | 2004, 2009 | 34 | - | - | - | - | 37,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4.2. Муниципального унитарного предприятия (далее - МУП) «Редакция газеты «Знамя» | администра-ция муниципаль-ного образования «Ельнинский район» Смоленской области | 2004, 2009 | 33 | - | - | - | - | 37,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4.3. МУП «Редакция газеты «Глинковский вестник» муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области | Администра-ция муниципаль-ного образования «Глинковский район» Смоленской области | 2004, 2009 | 33 | - | - | - | - | 37,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4.4. МУП «Информационно-издательский центр «Десна-пресс» муниципального образования «г. Десногорск» | администра-ция муниципаль-ного образования «г. Десно-горск» Смоленской области | 2009, 2010 | - | - | - | - | - | 35 | 37,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4.5. МУ Редакция газеты «Искра» | администра-ция Угранского района Смоленской области | 2005, 2010 | - | 35 | - | - | - | - | 37,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4.6. Редакция газеты «Край Дорогобужский» | администра-ция муниципаль-ного образования «Дорогобуж-ский район» Смоленской области | 2006, 2008, 2010 | - | - | - | - | 35 | - | 37,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4.7. МУП «Редакция газеты «Панорама Духовщины» муниципального образования «Духовщинский район» | администра-ция муниципаль-ного образования «Духовщинс-кий район» | 2006, 2010 | - | - | 35 | - | - | - | 37,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4.8. МУП «Редакция газеты «Велижская новь» муниципального образования «Велижский район» | администра-ция муниципаль-ного образования «Велижский район» | 2005, 2010 | - | 35 | - | - | - | - | 37,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4.9. МУП «Редакция газеты «Вести Привопья» | администра-ция муниципаль-ного образования «Ярцевский район» Смоленской области | 2006, 2009 | - | - | 35 | - | - | 37,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4.10. МУ «Редакция газеты «Вперед» | администра-ция муниципаль-ного образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области | 2006, 2010 | - | - | 35 | - | - | - | 37,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4.11. МУП «Редакция газеты «Поречанка» | администра-ция муниципаль-ного образо-вания - Деми-довский район | 2006, 2007, 2010 | - | - | 35 | - | - | - | 37,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4.12. Редакция газеты «Вяземский вестник» | администра-ция муниципаль-ного образования «Вяземский район» Смоленской области | 2004, 2007 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4.13. МУ «Редакция газеты «Заря» | администра-ция муниципаль-ного образования «Темкинский район» Смоленской области | 2007, 2010 | - | - | - | 40 | - | - | 37,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4.14. Редакция газеты «Краснинский край» | администра-ция муниципаль-ного образования «Краснинс-кий район» Смоленской области | 2007 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4.15. «Редакция «Гжатский вестник» муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области | администра-ция муниципаль-ного образования «Гагаринский район» Смоленской области | 2008 | - | - | - | - | 37,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4.16. МУП Редакция газеты «Наша жизнь» муниципального образования Монастырщинский район | администра-ция муниципаль-ного образования «Монастыр-щинский район» Смоленской области | 2005, 2008 | - | 35 | - | - | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4.17. МУ редакция газеты «Рославльская правда» | администра-ция муниципаль-ного образования «Рославльс-кий район» Смоленской области | 2008 | - | - | - | - | 37,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4.18. МУ редакция газеты «Руднянский голос» | администра-ция муниципаль-ного образования Руднянский район Смоленской области | 2005, 2008 | - | - | - | - | 37,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4.19. МУ «Редакция газеты «Сафоновская правда» | администра-ция Сафоновского района Смоленской области | 2004, 2008 | - | - | - | - | 37,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4.20. МУП «Редакция газеты «Сельская новь» муниципального образования Починковский район | администра-ция муниципаль-ного образования «Починковс-кий район» Смоленской области | 2008 | - | - | - | - | 37,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4.21. МУ Редакция газеты «Сельская правда» | администра-ция муниципаль-ного образования «Смоленский район» | 2005, 2008 | - | - | - | - | 37,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4.22. МУП «Редакция газеты «Сельские зори» муниципального образования Новодугинский район | администра-ция муници-пального образования «Новодугинс-кий район» Смоленской области | 2007, 2008 | - | - | - | - | 37,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4.23. МУП «Редакция газеты «За урожай» | Администра-ция муници-пального образования «Шумячский район» Смоленской области | 2009 | - | - | - | - | - | 37,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4.24. МУП «Редакция газеты «Нива» | администра-ция муниципаль-ного образования - Ершичский район Смоленской области | 2004, 2009 | - | - | - | - | - | 37,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4.25. МУП «Редакция газеты «Сычевские вести» муниципального образования Сычевский район | администра-ция муници-пального образования «Сычевский район» Смоленской области | 2009 | - | - | - | - | - | 37,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4.26. МУП «Редакция газеты «Хиславичские известия» | администра-ция муниципаль-ного образования «Хиславичс-кий район» | 2005, 2009 | - | 35 | - | - | - | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию 3.4 |  |  | 1400 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 3 |  |  | 23630 |  |  |  |  |  |  | 5640 |  |  |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 4. Создание электронной системы закупок продукции для государственных нужд Смоленской области | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2005-2010 | - | 250 | 600 | 600 | 500 | 400 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 650 | 650 | 650 | 500 | 400 | 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию 4 |  |  | 2750 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 3250 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 5. Создание сети электронных центров деловой и правовой информации на базе областных и муниципальных библиотек, научных и учебных заведений, организаций | Аппарат Администра-ции Смоленской области, Департамент Смоленской области по культуре | 2004-2007 | 450 | 1000 | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 540 | 1000 | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1. Создание ресурсного центра деловой и правовой информации на базе Государственного учреждения культуры «Смоленская областная универсальная библиотека» | Аппарат Администра-ции Смоленской области, Департамент Смоленской области по культуре | 2004-2007 | 180 | 40 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 100 | 150 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе центральной районной библиотеки муниципального учреждения культуры (далее - МУК) «Вяземская централизованная библиотечная система» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2004 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе центральной районной библиотеки МУК «Гагаринская централизованная библиотечная система» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2004 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.4. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе центральной районной библиотеки МУК «Ершичская централизованная библиотечная система» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2004 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе центральной районной библиотеки МУК «Угранская централизованная библиотечная система» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2004 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.6. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе центральной районной библиотеки МУК «Темкинская централизованная библиотечная система» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2004 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.7. Создание и приобретение баз данных деловой информации | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2004-2007 | 45 | 60 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.8. Создание ресурсного центра деловой и правовой информации на базе Государственного образовательного учреждения (далее - ГОУ) среднего профессионального образования «Смоленский промышленно-экономический колледж» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2004, 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.9. Создание ресурсного центра деловой и правовой информации на базе ГОУ высшего профессионального образования филиала Московского государственного университета технологий и управления в г. Вязьме | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.10. Создание ресурсного центра деловой и правовой информации на базе Смоленского фонда социальной поддержки военнослужащих, членов их семей, рабочих и служащих Вооруженных Сил «Паритет» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2004, 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.11. Создание ресурсного центра деловой и правовой информации на базе Государственного учреждения «Смоленский центр научно-технической информации» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2005-2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.12. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе центральной районной библиотеки МУК «Смоленская централизованная библиотечная система» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2005 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.13. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе центральной районной библиотеки МУК «Велижская централизованная библиотечная система» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2005 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.14. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе центральной районной библиотеки МУК «Демидовская централизованная библиотечная система» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2005 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.15. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе центральной районной библиотеки МУК «Дорогобужская централизованная библиотечная система» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2005 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.16. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе центральной районной библиотеки МУК «Духовщинская централизованная библиотечная система» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2005 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.17. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе центральной районной библиотеки МУК «Ельнинская централизованная библиотечная система» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2005 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.18. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе центральной районной библиотеки МУК «Краснинская централизованная библиотечная система» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2005 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.19. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе центральной районной библиотеки МУК «Починковская централизованная библиотечная система» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2005 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.20. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе центральной районной библиотеки МУК «Рославльская централизованная библиотечная система» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2005 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.21. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе центральной районной библиотеки МУК «Руднянская централизованная библиотечная система» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2005 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.22. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе муниципальной средней общеобразовательной школы (далее - МСОШ) № 2 Велижского района | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2005 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.23. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе МСОШ № 1 Вяземского района | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2005 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.24. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе МСОШ № 1 Гагаринского района | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2005 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.25. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе Глинковской МСОШ | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2005 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.26. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе МСОШ № 2 Демидовского района | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2005 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.27. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе МСОШ № 4 г. Десногорска | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2005 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.28. Создание электронных пунктов деловой и правовой информации на базе Верхнеднепровской МСОШ № 3 и Дорогобужской МСОШ № 2 | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2005 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.29. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе Духовщинской МСОШ | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2005 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.30. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе Ельнинской МСОШ им. М.И. Глинки | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2005 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.31. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе ГОУ высшего профессионального образования Смоленский государственный педагогический университет | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.32. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе Смоленского филиала Орловской региональной академии государственной службы | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2005-2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.33. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе филиала Московского государственного индустриального университета в г. Рославле Смоленской области | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.34. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе ГОУ среднего профессионального образования «Смоленский техникум электронных приборов» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.35. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе некоммерческой организации «Смоленский областной фонд поддержки малого предпринимательства» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.36. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе некоммерческой организации «Починковский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.37. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе некоммерческой организации «Ярцевский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.38. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе центральной районной библиотеки МУК «Глинковская централизованная библиотечная система» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2006 | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.39. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе центральной районной библиотеки МУК «Кардымовская централизованная библиотечная система» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2006 | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.40. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе центральной районной библиотеки МУК «Монастырщинская централизованная библиотечная система» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2006 | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.41. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе центральной районной библиотеки МУК «Новодугинская централизованная библиотечная система» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2006 | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.42. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе центральной районной библиотеки МУК «Сафоновская централизованная библиотечная система» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2006 | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.43. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе центральной районной библиотеки МУК «Сычевская централизованная библиотечная система» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2006 | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.44. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе центральной районной библиотеки МУК «Холм-Жирковская централизованная библиотечная система» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2006 | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.45. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе центральной районной библиотеки МУК «Ярцевская централизованная библиотечная система» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2006 | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.46. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе центральной районной библиотеки МУК «Шумячская централизованная библиотечная система» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2006 | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.47. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе центральной районной библиотеки МУК «Хиславичская централизованная библиотечная система» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2006 | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.48. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе Ершичской МСОШ № 1 | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2006 | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.49. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе Кардымовской МСОШ | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2006 | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.50. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе Краснинской МСОШ | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2006 | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.51. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе Монастырщинской МСОШ | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2006 | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.52. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе Новодугинской МСОШ | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2006 | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.53. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе Починковской МСОШ № 1 | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2006 | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.54. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе МСОШ № 10 Рославльского района | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2006 | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.55. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе Руднянской МСОШ №1 | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2006 | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.56. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе МСОШ № 8 Сафоновского района | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2006 | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.57. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе МСОШ № 37 г. Смоленска | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2006 | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.58. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе филиала ГОУ высшего профессионального образования «Московский энергетический институт (технический университет)» в г. Смоленске | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.59. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе ГОУ высшего профессионального образования «Смоленская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения Российской Федерации» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.60. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе Смоленского филиала ГОУ «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.61. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе ГОУ Смоленский строительный колледж | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.62. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе ГОУ Смоленского колледжа телекоммуникаций «Филиал Санкт-Петербургского Государственного университета телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.63. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе негосударственного высшего профессионального образовательного учреждения «Смоленский гуманитарный университет» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.64. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе некоммерческой организации «Десногорский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.65. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе центральной районной библиотеки МУК «Десногорская централизованная библиотечная система» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2007 | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.66. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе филиала № 1 МУК «Гагаринская централизованная библиотечная система» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2007 | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.67. Создание электронных пунктов деловой и правовой информации на базе филиалов № 1, 2 и 3 МУК «Вяземская централизованная библиотечная система» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2007 | - | - | - | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.68. Создание электронных пунктов деловой и правовой информации на базе филиалов № 1, 2 и 39 МУК «Рославльская централизованная библиотечная система» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2007 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.69. Создание электронных пунктов деловой и правовой информации на базе филиалов № 1, 2 и 3 МУК «Сафоновская централизованная библиотечная система» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2007 | - | - | - | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.70. Создание электронных пунктов деловой и правовой информации на базе филиалов № 1, 2 и 21 МУК «Ярцевская централизованная библиотечная система» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2007 | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.71. Создание электронных пунктов деловой и правовой информации на базе филиалов № 3, 6, 9, 10 и 12 МУК «Смоленская централизованная библиотечная система» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.72. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе МСОШ № 32 г. Смоленска | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2007 | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.73. Создание электронных пунктов деловой и правовой информации на базе Богородицкой МСОШ Смоленского района и Катынской МСОШ Смоленского района | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2007 | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.74. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе Сычевской МСОШ № 1 | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2007 | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.75. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе Темкинской МСОШ | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2007 | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.76. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе Угранской МСОШ | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2007 | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.77. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе Холмовской МСОШ Холм-Жирковского района | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2007 | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.78. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе МСОШ Хиславичского района | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2007 | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.79. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе Шумячской МСОШ | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2007 | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.80. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе МСОШ № 1 Ярцевского района | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2007 | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.81. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе ГОУ высшего профессионального образования Смоленского филиала Всероссийского заочного финансово-экономического института | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.82. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе федерального ГОУ высшего профессионального образования «Смоленский сельскохозяйственный институт» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.83. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе ГОУ среднего профессионального образования «Смоленский автотранспортный колледж имени Е.Г. Трубицина» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.84. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе ГОУ среднего профессионального образования Смоленский педагогический колледж | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.85. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе ГОУ высшего профессионального образования Военный университет Войсковой Противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.86. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе Смоленской Торгово-промышленной палаты | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.87. Создание электронного пункта деловой и правовой информации на базе некоммерческой организации «Рославльский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию 5 |  |  | 3450 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 3540 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 6. Создание объединенной информационной и коммуникационной сети музеев | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2004-2010 | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1. Создание информационных и коммуникационных узлов следующих музеев: | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2004-2010 | 100 | 130 | 105 | 105 | 155 | 175 | 175 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 130 | 100 | 100 | 180 | 180 | 180 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.1. Отдел Государственного учреждения культуры «Смоленский музей-заповедник» «Историко-архитектурный комплекс «Теремок» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2004 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.2. Государственное учреждение культуры Смоленский музей-заповедник | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2004-2010 | - | 55 | 5 | 30 | 5 | 55 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 55 | - | 25 | - | 45 | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.3. Структурное подразделение МУ «Отдел по культуре и спорту администрации Дорогобужского района» «Дорогобужский историко-краеведческий музей» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2004, 2009 | 25 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.4. Структурное подразделение отдела культуры и спорта администрации муниципального образования «Краснинский район Смоленской области» «Краснинский краеведческий музей имени супругов Ерашовых» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2004, 2010 | 25 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.5. Структурное подразделение МУ «Комитет по культуре администрации Сафоновского района» «Городской историко-краеведческий музей» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2004, 2010 | 25 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.6. МУК «Ельнинский историко-краеведческий музей» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2005, 2010 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.7. Структурное подразделение МУ «Комитет культуры и искусства администрации муниципального образования «Вяземский район Смоленской области» «Вяземский историко-краеведческий музей» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2005, 2009 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.8. Структурное подразделение МУ «Комитет по культуре, спорту и делам молодежи» администрации муниципального образования «г.Десногорск» «Историко-краеведческий музей» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2005, 2010 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.9. Смоленское областное государственное учреждение культуры «Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2006, 2008, 2009 | - | - | 25 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.10. МУ «Демидовский историко-краеведческий музей» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2006, 2010 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.11. Структурное подразделение администрации сельского округа муниципального образования «Темкинский район Смоленской области» «Темкинский историко-краеведческий музей» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2006, 2010 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.12. МУК «Рославльский историко-художественный музей» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2006, 2009, 2010 | - | - | 25 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.13. Структурное подразделение отдела по культуре и спорту администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области «Новодугинский историко-краеведческий музей» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2007 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.14. МУ «Историко-художественный музей» подведомственно отделу культуры администрации муниципального образования «Духовщинский район Смоленской области» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2007, 2010 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.15. МУК «Руднянский исторический музей» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2007 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.16. МУ - «Шумячский художественно-краеведческий музей» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2008 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.17. Смоленское областное учреждение культуры «Государственный историко-культурный и природный музей-заповедник А.С. Грибоедова «Хмелита» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2008, 2010 | - | - | - | - | 25 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.18. Структурное подразделение МУ «Отдел культуры администрации Кардымовского района Смоленской области» «Кардымовский историко-краеведческий музей» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2008 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.19. МУК «Велижский районный историко-краеведческий музей» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2008 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.20. Структурное подразделение комитета по культуре администрации Ярцевского района «Ярцевский историко-краеведческий музей» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2008 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.21. Структурное подразделение отдела культуры, спорта и делам молодежи администрации муниципального образования «Хиславичский район Смоленской области» «Историко-краеведческий музей «Русская старина» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2008 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.22. Обособленное подразделение отдела культуры и спорта администрации муниципального образования «Сычевский район Смоленской области» «Сычевский краеведческий музей» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2009 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.23. Структурное подразделение отдела по культуре администрации муниципального образования «Глинковский район Смоленской области» «Районный краеведческий музей» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2009 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.24. Структурное подразделение МУ «Комитет по культуре муниципального образования «Угранский район Смоленской области» «Угранский исторический музей» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2009 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.25. Музей-мемориал боевой славы 166 стрелковой Томской дивизии и партизан Вадинского края | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2010 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1.26. Структурное подразделение МУ «Комитет по культуре муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области «Холм-Жирковский краеведческий музей» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2010 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию 6.1 |  |  | 945 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 970 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. Разработка и создание портала «Культурное наследие Смоленщины» | Аппарат Администра-ции Смоленской области, Департамент Смоленской области по культуре | 2005-2010 | - | 20 | 45 | 45 | 45 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию 6.2 |  |  | 205 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 6 |  |  | 1150 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1150 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 7. Информатизация в сфере здравоохранения Смоленской области: | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию | 2004-2010 | 2380 | 1970 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 4650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | - | - | - | - | - | - |
| 7.1. Областного государственного учреждения здравоохранения (далее - ОГУЗ) «Смоленский областной медицинский информационно-аналитический центр» | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию | 2004-2010 | 100 | 70 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. ОГУЗ «Смоленская областная клиническая больница» | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию | 2004-2010 | 114 | 1210 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.3. Телемедицинского центра ОГУЗ «Смоленская областная клиническая больница» | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию | 2004, 2005 | 100 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.4. ОГУЗ «Смоленское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию | 2004, 2006, 2008, 2010 | 34 | - | 45 | - | 50 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.5. ОГУЗ «Смоленский областной институт патологии» | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию | 2004, 2005, 2007-2010 | 60 | 40 | - | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.6. ОГУЗ «Смоленская областная клиническая психиатрическая больница» | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию | 2004, 2005, 2007, 2009, 2010 | 60 | 40 | - | 50 | - | 50 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.7. ОГУЗ «Смоленский областной кожно-венерологический диспансер» | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию | 2004, 2005, 2007, 2009, 2010 | 34 | 40 | - | 50 | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.8. ОГУЗ «Смоленский областной наркологический диспансер» | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию | 2004-2006, 2008, 2010 | 34 | 40 | 45 | - | 50 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.9. ОГУЗ «Смоленский областной противотуберкулезный диспансер» | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию | 2004-2006, 2008, 2010 | 34 | 40 | 45 | - | 50 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.10. ОГУЗ «Смоленский центр крови» | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию | 2004-2006, 2008, 2010 | 70 | 40 | 45 | - | 50 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.11. ОГУЗ «Смоленская областная детская клиническая больница» | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию | 2004-2010 | 500 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.12. ОГУЗ «Смоленский областной онкологический диспансер» | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию | 2004-2010 | 500 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.13. ОГУЗ «Смоленский областной клинический госпиталь для ветеранов войн» | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию | 2005, 2007, 2009 | - | 35 | - | 50 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.14. ОГУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер» | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию | 2006, 2008 | - | - | 45 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.15. ОГУЗ «Специализированный дом ребенка «Красный Бор» | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию | 2005, 2008, 2010 | - | 40 | - | - | 50 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.16. ОГУЗ «Смоленский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию | 2006, 2009 | - | - | 45 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.17. ОГУЗ «Детский противотуберкулезный санаторий «Приселье» | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию | 2005, 2008 | - | 40 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.18. ОГУЗ «Смоленский детский санаторий «Мать и дитя» | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию | 2006, 2008 | - | - | 45 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.19. ОГУЗ «Ремонтная база Департамента Смоленской области по здравоохранению» | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию | 2005, 2008 | - | 40 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.20. ОГУЗ «Смоленский медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию | 2005, 2009 | - | 40 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.21. ОГУЗ «Центр сертификации и качества лекарственных средств» | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию | 2005, 2006 | - | 35 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.22. ОГУЗ «Областная больница реабилитации и восстановительного лечения» | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию | 2006 | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.23. ОГУЗ «Смоленская областная клиническая стоматологическая поликлиника» | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию | 2006, 2009 | - | - | 45 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.24. ОГУЗ «Центр восстановительной медицины и реабилитации» | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию | 2007 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.25. Областного государственного образовательного учреждения здравоохранения «Рославльское медицинское училище» | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию | 2004, 2007, 2009 | 35 | - | - | 50 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.26. Областного государственного образовательного медицинского учреждения «Смоленский базовый медицинский колледж» | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию | 2004, 2007, 2009 | 70 | - | - | 50 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.27. Областного государственного образовательного учреждения здравоохранения «Вяземское медицинское училище» | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию | 2004, 2007, 2009 | 35 | - | - | 50 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.28. Муниципального учреждения здравоохранения (далее - МУЗ) «Велижская центральная районная больница» | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию, администра-ция муниципаль-ного образования «Велижский район» | 2005-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.29. МУЗ «Вяземская стоматологическая поликлиника» | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию, администра-ция муниципаль-ного образования «Вяземский район» Смоленской области | 2005-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.30. МУЗ «Вяземская центральная районная больница» | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию, администра-ция муниципаль-ного образования «Вяземский район» Смоленской области | 2005-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.31. МУЗ «Гагаринская центральная районная больница» | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию, администра-ция муниципаль-ного образования «Гагаринский район» Смоленской области | 2005-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.32. МУЗ «Глинковская центральная районная больница» | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию, Администра-ция муниципаль-ного образования «Глинков-ский район» Смоленской области | 2005-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.33. МУЗ «Демидовская центральная районная больница» | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию, администра-ция муниципаль-ного образо-вания - Деми-довский район | 2005-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.34. Медицинского муниципального учреждения (далее - ММУ) «Дорогобужская центральная районная больница» | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию, администра-ция муниципаль-ного образования «Дорогобуж-ский район» Смоленской области | 2005-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.35. ММУ «Духовщинская центральная районная больница» | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию, администра-ция муниципаль-ного образования «Духовщинс-кий район» | 2005-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.36. ММУ «Озернинская районная больница №1» | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию, администра-ция муниципаль-ного образования «Духовщинс-кий район» | 2005-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.37. МУЗ «Ельнинская центральная районная больница» | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию, администра-ция муниципаль-ного образования «Ельнинский район» Смоленской области | 2005-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.38. МУЗ «Ершичская центральная районная больница» | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию, администра-ция муниципаль-ного образования - Ершичский район Смоленской области | 2005-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.39. МУЗ «Кардымовская центральная районная больница» | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию, администра-ция Кардымов-ского района Смоленской области | 2005-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.40. ММУ «Краснинская центральная районная больница» | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию, администра-ция муниципаль-ного образования «Краснинс-кий район» Смоленской области | 2005-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.41. МУЗ «Монастырщинская центральная районная больница» | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию, администра-ция муниципаль-ного образования «Монастыр-щинский район» Смоленской области | 2005-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.42. МУЗ «Новодугинская центральная районная больница» | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию, администра-ция муниципаль-ного образования «Новодугин-ский район» Смоленской области | 2005-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.43. ММУ «Починковская центральная районная больница» | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию, администра-ция муниципаль-ного образования «Починковс-кий район» Смоленской области | 2005-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.44. МУЗ «Стодолищенская районная больница» | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию, администра-ция муниципаль-ного образования «Починковс-кий район» Смоленской области | 2005-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.45. МУЗ «Починковская межрайонная городская стоматологическая поликлиника» | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию, администра-ция муниципаль-ного образования «Починковс-кий район» Смоленской области | 2005-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.46. ММУ «Рославльская центральная районная больница» | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию, администра-ция муниципаль-ного образования «Рославльс-кий район» Смоленской области | 2005-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.47. МУЗ «Рославльская межрайонная городская стоматологическая поликлиника» | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию, администра-ция муниципаль-ного образования «Рославльс-кий район» Смоленской области | 2005-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.48. ММУ «Екимовичская районная больница № 1» | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию, администра-ция муниципаль-ного образования «Рославльс-кий район» Смоленской области | 2005-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.49. МУЗ «Руднянская центральная районная больница» | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию, администра-ция муниципаль-ного образования Руднянский район Смоленской области | 2005-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.50. ММУ «Сафоновская центральная районная больница» | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию, администра-ция Сафоновско-го района Смоленской области | 2005-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.51. МУЗ «Сафоновская городская стоматологическая поликлиника» | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию, администра-ция Сафоновско-го района Смоленской области | 2005-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.52. МУЗ «Смоленская центральная районная больница» | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию, администра-ция муниципаль-ного образования «Смоленский район» | 2004-2010 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.53. МУЗ «Сычевская центральная районная больница» | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию, администра-ция муниципаль-ного образования «Сычевский район» Смоленской области | 2005-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.54. МУЗ «Темкинская центральная районная больница» | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию, администра-ция муниципаль-ного образования «Темкинский район» Смоленской области | 2005-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.55. МУЗ «Угранская центральная районная больница» | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию, администра-ция Угранского района Смоленской области | 2005-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.56. МУЗ «Хиславичская центральная районная больница» | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию, администра-ция муниципаль-ного образования «Хиславичс-кий район» | 2005-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.57. МУЗ «Холм-Жирковская центральная районная больница» | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию, администра-ция муниципаль-ного образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области | 2005-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.58. ММУ «Шумячская центральная районная больница» | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию, Администра-ция муниципаль-ного образования «Шумячский район» Смоленской области | 2005-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.59. ММУ «Ярцевская центральная районная больница» | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию, администра-ция муниципаль-ного образования «Ярцевский район» Смоленской области | 2005-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.60. ММУ «Ярцевская городская стоматологическая поликлиника» | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию, администра-ция муниципаль-ного образования «Ярцевский район» Смоленской области | 2005-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.61. Создание информационной автоматизированной системы учета оказанных объемов медицинской помощи, медицинской статистики и взаиморасчетов со Смоленским областным фондом обязательного медицинского страхования | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию | 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - |
| 7.62. Внедрение телемедицинских технологий в лечебную деятельность областных лечебно-профилактических учреждений | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию | 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - |
| 7.63. Внедрение в областных лечебно-профилактических учреждениях программного продукта «Вакцино-профилактика» | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию | 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - |
| 7.64. Создание автоматизированной системы учета лекарственных средств в областных лечебно-профилактических учреждениях | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию | 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | - | - | - | - | - | - |
| 7.65. Создание автоматизированной системы оценки качества оказанных населению Смоленской области медицинских услуг | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию | 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - |
| 7.66. Автоматизация диспетчерской и административной служб станций скорой медицинской помощи Смоленской области | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию, органы местного самоуправле-ния | 2004 | - | - | - | - | - | - | - | 2400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.67. Создание автоматизированной информационной системы диспансерного наблюдения населения Смоленской области | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию, органы местного самоуправле-ния | 2004 | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.68. Создание информационной системы мониторинга льготного лекарственного обеспечения населения Смоленской области | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию, органы местного самоуправле-ния | 2004 | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.69. Обучение сотрудников и руководителей муниципальных лечебно-профилактических учреждений новым информационным технологиям | Департамент Смоленской области по здравоохране-нию, органы местного самоуправле-ния | 2004 | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию 7 |  |  | 8150 |  |  |  |  |  |  | 14550 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 8. Информатизация в сфере образования Смоленской области, развитие информационных и коммуникационных узлов органов управления образованием: | Аппарат Администра-ции Смоленской области, органы местного самоуправле-ния | 2004-2010 | 275 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1. Администрации муниципального образования «Велижский район» | Аппарат Администра-ции Смоленской области, администра-ция муниципаль-ного образования «Велижский район» | 2004, 2007, 2009, 2010 | 25 | - | - | 30 | - | 25 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | 25 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2. Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области | Аппарат Администра-ции Смоленской области, администра-ция муниципаль-ного образования «Вяземский район» Смоленской области | 2005, 2006, 2008-2010 | - | - | 30 | - | 50 | 25 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 50 | 25 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.3. Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области | Аппарат Администра-ции Смоленской области, администра-ция муниципаль-ного образования «Гагаринский район» Смоленской области | 2005, 2006, 2008 | - | - | 30 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.4. Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области | Аппарат Администра-ции Смоленской области, Администра-ция муниципаль-ного образования «Глинковский район» Смоленской области | 2005, 2006, 2009, 2010 | - | 30 | 10 | - | - | 50 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 50 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.5. Администрации муниципального образования - Демидовский район | Аппарат Администра-ции Смоленской области, администра-ция муниципаль-ного образо-вания - Деми-довский район | 2005, 2006, 2008, 2010 | - | 30 | 10 | - | 25 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 25 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.6. Администрации муниципального образования «г. Десногорск» Смоленской области | Аппарат Администра-ции Смоленской области, администра-ция муниципаль-ного образования «г. Десно-горск» Смоленской области | 2005, 2006, 2008, 2010 | - | - | 30 | - | 25 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 25 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.7. Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области | Аппарат Администра-ции Смоленской области, администра-ция муниципаль-ного образования «Дорогобуж-ский район» Смоленской области | 2004, 2007, 2009, 2010 | 25 | - | - | 30 | - | 25 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 30 | - | 25 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.8. Администрации муниципального образования «Духовщинский район» | Аппарат Администра-ции Смоленской области, администра-ция муниципаль-ного образования «Духовщин-ский район» | 2005, 2006, 2009, 2010 | - | 30 | 10 | - | - | 25 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 25 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.9. Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области | Аппарат Администра-ции Смоленской области, администра-ция муниципаль-ного образования «Ельнинский район» Смоленской области | 2004, 2007, 2009 | 25 | - | - | 30 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.10. Администрации муниципального образования - Ершичский район Смоленской области | Аппарат Администра-ции Смоленской области, администра-ция муниципаль-ного образования - Ершичский район Смоленской области | 2005, 2006, 2008, 2010 | - | 30 | 10 | - | 25 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 25 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.11. Администрации муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области | Аппарат Администра-ции Смоленс-кой области, администра-ция муници-пального образования «Краснинс-кий район» Смоленской области | 2005, 2006, 2008, 2010 | - | 30 | 10 | - | 25 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 25 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.12. Администрации Кардымовского района Смоленской области | Аппарат Администра-ции Смоленс-кой области, администра-ция Кардымов-ского района Смоленской области | 2004, 2007, 2009, 2010 | 25 | - | - | 30 | - | 25 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 30 | - | 25 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.13. Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области | Аппарат Администра-ции Смоленс-кой области, администра-ция муници-пального образования «Монастыр-щинский район» Смоленской области | 2004, 2007, 2009 | 25 | - | - | 30 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.14. Администрации муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области | Аппарат Администра-ции Смоленс-кой области, администра-ция муниципаль-ного образования «Новодугин-ский район» Смоленской области | 2005 2006, 2008, 2010 | - | 30 | 10 | - | 25 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 25 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.15. Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области | Аппарат Администра-ции Смоленской области, администра-ция муниципаль-ного образования «Починковс-кий район» Смоленской области | 2004, 2006, 2008, 2009 | 25 | - | 30 | - | 25 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 30 | - | 25 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.16. Администрации муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области | Аппарат Администра-ции Смоленской области, администра-ция муниципаль-ного образования «Рославльс-кий район» Смоленской области | 2005, 2006, 2008, 2010 | - | - | 30 | - | 50 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 50 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.17. Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области | Аппарат Администра-ции Смоленской области, администра-ция муниципаль-ного образования Руднянский район Смоленской области | 2004, 2007, 2009, 2010 | 25 | - | - | 30 | - | 25 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 30 | - | 25 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.18. Администрации Сафоновского района Смоленской области | Аппарат Администра-ции Смоленской области, администра-ция Сафоновско-го района Смоленской области | 2005, 2006, 2008, 2010 | - | - | 30 | - | 50 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 50 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.19. Администрации муниципального образования «Смоленский район» | Аппарат Администра-ции Смоленской области, администра-ция муниципаль-ного образования «Смоленский район» | 2004, 2006, 2008, 2009 | 25 | - | 30 | - | 25 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 30 | - | 25 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.20. Администрации города Смоленска | Аппарат Администра-ции Смоленской области, администра-ция города Смоленска | 2005, 2006, 2008, 2010 | - | - | 30 | - | 50 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 50 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.21. Администрации муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области | Аппарат Администра-ции Смоленской области, администра-ция муниципаль-ного образования «Сычевский район» Смоленской области | 2004, 2007, 2009, 2010 | 25 | - | - | 30 | - | 25 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | 25 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.22. Администрации муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области | Аппарат Администра-ции Смоленской области, администра-ция муниципаль-ного образования «Темкинский район» Смоленской области | 2005, 2008, 2010 | - | 30 | - | - | 25 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 25 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.23. Администрации Угранского района Смоленской области | Аппарат Администра-ции Смоленской области, администра-ция Угранского района Смоленской области | 2005, 2008, 2010 | - | 30 | - | - | 25 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 25 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.24. Администрации муниципального образования «Хиславичский район» | Аппарат Администра-ции Смоленской области, администра-ция муниципаль-ного образования «Хиславичс-кий район» | 2005, 2008, 2010 | - | 30 | - | - | 25 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 25 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.25. Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области | Аппарат Администра-ции Смоленской области, администра-ция муниципаль-ного образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области | 2004, 2007, 2009, 2010 | 25 | - | - | 30 | - | 25 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | 25 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.26. Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области | Аппарат Администра-ции Смоленской области, Администра-ция муниципаль-ного образования «Шумячский район» Смоленской области | 2004, 2007, 2009 | 25 | - | - | 30 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 30 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.27. Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области | Аппарат Администра-ции Смоленской области, администра-ция муниципаль-ного образования «Ярцевский район» Смоленской области | 2005, 2007, 2009, 2010 | - | 30 | - | 30 | - | 50 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | 50 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию 8 |  |  | 2675 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 2700 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 9. Организация выставок, конкурсов, конференций, олимпиад, семинаров в сфере информатизации | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2004-2010 | 265 | 595 | 615 | 615 | 700 | 700 | 750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.1. Конкурс по Web-дизайну в сети «Интернет» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2004-2010 | 36 | 40 | 36 | 36 | 70 | 70 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.2. Ежегодная областная олимпиада по правовой информатике | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2004-2010 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.3. Ежегодная областная олимпиада по информатике | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2004-2010 | 69 | 45 | 69 | 69 | 90 | 90 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.4. Областной конкурс «Библиотека - центр правовой информации» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2004-2010 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5. Областная конференция «Системы компьютерной математики и их приложения» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2004-2010 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.6. Ежегодный областной конкурс «Информационные технологии в образовании» | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2005-2010 | - | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.7. Ежегодная межрегиональная специализированная выставка-семинар по компьютерным и телекоммуникационным технологиям | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2005-2010 | - | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию 9 |  |  | 4240 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 10. Повышение квалификации лиц, замещающих государственные и муниципальные должности Смоленской области, обучение населения Смоленской области в сфере информатизации | Аппарат Администра-ции Смоленской области | 2004-2010 | 80 | 100 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по мероприятию 10 |  |  | 1580 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 1730 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Итого на реализацию Программы по годам |  |  | 10000 | 9160 | 11090 | 11200 | 11250 | 11150 | 10750 | 5390 | 2370 | 2830 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2210 | 5700 | 4685 | 4905 | 2200 | 2100 | 2100 | 3000 | - | - | - | - | - | - |
| Итого на реализацию Программы по источникам финансирования |  |  | 74600 |  |  |  |  |  |  | 20190 |  |  |  |  |  |  | 23900 |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| Всего на реализацию Программы |  |  | 121690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |